АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                             ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                                        РАДИЩЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________2024  года                                                                        № _____

с.  Дмитриевка

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских  территорий

муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003   №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  с целью решения вопроса благоустройства территорий и обеспечения комфортными условиями проживания для жителей муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы, администрация муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу « Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы» (прилагается).

2.  Администрации  муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области  предусмотреть  в  бюджете  муниципального  образования  Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области  средства  на  финансирование  муниципальной  программы  «Комплексное развитие сельских территорий  муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на  следующий  день  после дня его официального опубликования

Глава Администрации                                                      Барышников А.Е.

Утверждена

постановлением  администрации

муниципального образования –

Дмитриевское  сельское поселение

Радищевского района Ульяновской  области

от  ______________ №________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие сельских территорий  муниципального образования  Дмитриевское  сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025 – 2030 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования  Дмитриевское  сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025 – 2030 годы»

1. Оценка текущего состояния сельских территорий  муниципального образования Дмитриевское сельское поселение радищевского района Ульяновской области

Разработка муниципальной программы муниципального образования Дмитриевское сельское  поселение Радищевского района Ульяновской области «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Дмитриевское  поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории муниципального образования, улучшение экологической обстановки.

Благоустройство территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. Для решения проблем по благоустройству  необходимо использовать программный метод, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения, также  требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением предприятий и организаций, физических лиц, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

- По состоянию на 01.01.2024 года численность населения муниципального образования составляет  – 971 человек.

- Муниципальное образование включает в себя 3 населенных пункта.

- Благоустройство и содержание  территории муниципального образования включает в себя озеленение, уличное освещение, скашивание травы, укрепление МТБ, опиловка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок мусора, очистку дорог от снега в зимний период , установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, содержание памятников ВОВ,   контейнерных площадок, кладбищ.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и обустройстве.

Общая протяженность линий наружного освещения в муниципальном образовании составляет более 12 км, обеспечивая освещение большинства сельских улиц. Продолжительность освещения  около 4,0 тыс. часов в среднем за год.

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного устранения повреждений проводится  контроль  осветительной арматуры и оборудования. Производится замена электроламп. В  системе наружного освещения функционируют 53 источника света. Используются  пока еще и ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие светильники.

В рамках благоустройства территории общего пользования муниципального образования проводится текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства - сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин дорог с очисткой урн, уборка снега, выкашивание площадок, также ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений). На регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.

В части содержания территории общего пользования двух сельских  кладбищ  проводится очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора, планируется провести межевание и оформление территорий кладбищ.

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования.

Важной проблемой благоустройства населенных пунктов  муниципального образования является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, лавочки, создаются несанкционированные свалки мусора, разрушаются ограждения. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития Дмитриевское сельское поселение в сфере развития сельских территорий муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области

Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной  программы на 2025-2030 годы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования , создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

-содержание территории поселения и территорий кладбищ и улучшение именно качества санитарного содержания территории муниципального образования;

-создание привлекательной атмосферы для жителей;

- создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности в населённых пунктах, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров;

-привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных  территориях, а также в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства населенных пунктов.

Стратегической  целью Программы является комплексное развитие и благоустройство, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области.

3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Ульяновской области

Муниципальная программа взаимосвязана с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", и показателями, установленными  государственной программой Ульяновской области  «Управление государственными финансами Ульяновской области», утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 №32/628-П и государственной программой "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области", утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 №32/644-П (в редакции постановлений Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/59-П, от 24.06.2024 N 16/357-П, от 13.08.2024 N 22/469-П).

4. Описание задач муниципального управления в  сфере социально-экономического развития  сельских территорий Дмитриевского сельского поселения, и способы их эффективного решения.

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для решения следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении и повышении собственной энергетической эффективности;

- ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) по мере их выявления;

-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях;

- экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения;

-повышение уровня пожарной безопасности,  обеспечение участия общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, повышение культуры и обеспечение требуемого уровня знаний населения по пожарной безопасности.

Реализация Программы осуществляется в период 2025-2030 годах. Программа разрабатывается на пятилетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной корректировкой.

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

« Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования  Дмитриевское  сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025 – 2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Куратор муниципальной программы | Иванов Владимир Дмитриевич - Глава муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030гг |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития сельских территорий муниципального образования |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Показатели муниципальной программы | количество мероприятий, направленных на благоустройство и создание комфортных условий проживания; количество проведённых экологических мероприятий (ликвидация несанкционированных свалок); доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; увеличение количества светоточек уличного освещения |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2025 - 2030 годах составляет 33622,249 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году - 5148,621 тыс. рублей; в 2026 году - 5311,214 тыс. рублей; в 2027 году - 5457,814 тыс. рублей; в 2028 году – 5655,0 тыс. рублей; в 2029 году – 5900,0 тыс. рублей; в 2030 году - 6149,6 тыс. рублей; из них за счет за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Ульяновской области, имеющие целевое назначение – 909,324 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году - 140,436 тыс. рублей; в 2026 году – 154,044 тыс. рублей; в 2027 году – 154,044 тыс. рублей; в 2028 году – 153,6 тыс. рублей; в 2029 году – 153,6 тыс. рублей; в 2030 году – 153,6 тыс. рублей; за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области – 32712,925 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 5008,185 тыс. рублей; в 2026 году - 5157,170 тыс. рублей; в 2027 году – 5303,77 тыс. рублей; в 2028 году – 5501,4 тыс. рублей; в 2029 году - 5746,4 тыс. рублей; в 2030 году – 5996,0 тыс. рублей. |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации /государственными программами Ульяновской области | Муниципальная программа взаимосвязана с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", государственной программой Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» и государственной программой "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

муниципального образования  Дмитриевское  сельское поселение Радищевского района

Ульяновской области на 2025 – 2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

| п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на благоустройство и создание комфортных условий проживания | МП* | + | Шт. | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы» | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | х | х |
| 2 | Количество проведённых экологических мероприятий (ликвидация несанкционированных свалок) | МП* | + | Шт. | 2 | 2024 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы» | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | х | х |
| 3 | Увеличение количества светоточек уличного освещения | МП* | + | Шт. | 53 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы» | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | х | х |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям значения | МП* | + | % | 65 | 2024 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы» | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | х | Х |
| 5 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности | МП* | + | Ед. | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2025-2030 годы» | Администрация МО Дмитриевское сельское поселение | х | Х |

*МП – муниципальная программа

Приложение № 3

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

муниципального образования  Дмитриевское  сельское поселение

Радищевского района  Ульяновской области на 2025 – 2030 годы»

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задач структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурные элементы муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области» (далее – администрация) Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области» |  |  |
| 1.1. | Обеспечение благоустройства общественных территорий муниципального образования | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Количество мероприятий, направленных на благоустройство и создание комфортных условий проживания |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области» |  |  |
| 2.1 | Сохранение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки | Выполнены мероприятия по ликвидации свалок, обрезке больных деревьев и кустарников, проведены экологические «субботники» | Количество проведённых экологических мероприятий |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области» |  |  |
| 3.1 | Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области» |  |  |
| 4.1 | Рациональное использование энергетических ресурсов | Снижение удельного потребления электрической энергии в системах наружного освещения населенных пунктов, муниципальными объектами социальной сферы | Снижение уровня затрат на электропотребление |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области» |  |  |
| 5.1 | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности в населённых пунктах | Снижение количество пожаров в населенных пунктах муниципального образования | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий, не входящий в направления муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, осуществления отдельных полномочий» |  |  |
| 6.1 | Содействие в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления при осуществлении ими своих функций и полномочий | Своевременное, качественное и в полном объёме обеспечение деятельности органов местного самоуправления, подведомственных учреждений | х |
| 6.2 | Содействие в повышении эффективности осуществления отдельных полномочий | Своевременное, качественное и в полном объёме обеспечение осуществления отдельных полномочий | х |

Приложение № 4

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования

Дмитриевское  сельское поселение Радищевского района

Ульяновской области на 2025 – 2030 годы»

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области» |  | администрация | Всего, в том числе: | х | 33622,249 | 5148,621 | 5311,214 | 5457,814 | 5655 | 5900 | 6149,6 |
|  |  |  | областной бюджет | х | 909,324 | 140,436 | 154,044 | 154,044 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
|  |  |  | местный бюджет | х | 32712,925 | 5008,185 | 5157,170 | 5303,77 | 5501,4 | 5746,4 | 5996 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования» | администрация | Всего, в том числе: | х | 4389,955 | 229,085 | 317,8 | 228,07 | 239,4 | 251,4 | 264 |
|  |  |  | областной бюджет | х | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | х | 4389,955 | 232,085 | 317,8 | 228,07 | 239,4 | 251,4 | 264 |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | администрация | Всего, в том числе: | х | 549,155 | 82,485 | 150,0 | 73,47 | 77,1 | 81,0 | 85,1 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 01 60004 | 549,155 | 82,485 | 150,0 | 73,47 | 77,1 | 81,0 | 85,1 |
| 1.2 | Уличное освещение | администрация | Всего, в том числе: | х | 980,6 | 146,6 | 167,8 | 154,6 | 162,3 | 170,4 | 178,9 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 01 60001 | 980,6 | 146,6 | 167,8 | 154,6 | 162,3 | 170,4 | 178,9 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании» | администрация | Всего, в том числе: | х | 120,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | областной бюджет | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 120,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1 | Мероприятия по ликвидации свалок, обрезке больных деревьев и кустарников, проведение экологических «субботников» | администрация | Всего, в том числе: |  | 120,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 02 60030 | 120,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | администрация | Всего, в том числе: | х | 1457,0 | 175,0 | 216,0 | 261,0 | 261 | 268 | 276 |
|  |  |  | областной бюджет | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 1457,0 | 175,0 | 216,0 | 261,0 | 261 | 268 | 276 |
| 3.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | администрация | Всего, в том числе: | х | 1457,0 | 175,0 | 216,0 | 261,0 | 261 | 268 | 276 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 03 60002 | 1457,0 | 64,0 | 105,0 | 150,0 | 150 | 157 | 165 |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 03 20150 | 666,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111 | 111 | 111 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области» | администрация | Всего, в том числе: | х | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 15 | 15 |
|  |  |  | областной бюджет | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 15 | 15 |
| 4.1 | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности в населённых пунктах | администрация | Всего, в том числе: | х | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 15 | 15 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 04 24700 | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 15 | 15 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий, не входящий в направления муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, осуществления отдельных полномочий» | администрация | Всего, в том числе: | х | 30420,494 | 4719,536 | 4737,414 | 4918,744 | 5124,6 | 5345,6 | 5574,6 |
|  |  |  | областной бюджет | х | 915,324 | 140,436 | 154,044 | 154,044 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
|  |  |  | местный бюджет | х | 29511,17 | 4579,1 | 4583,37 | 4764,7 | 4971 | 5192 | 5421 |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Главы администрации | администрация | Всего, в том числе: | х | 5286 | 822,6 | 814,4 | 847,0 | 889 | 933 | 980 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 05 20080 | 5286 | 822,6 | 814,4 | 847,0 | 889 | 933 | 980 |
| 5.2 | Обеспечение деятельности аппарата администрации | администрация | Всего, в том числе: | х | 3827,8 | 595,7 | 589,7 | 613,4 | 644 | 676 | 709 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 05 20040 | 3827,8 | 595,7 | 589,7 | 613,4 | 644 | 676 | 709 |
| 5.3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | администрация МБУ «Луч» | Всего, в том числе: | х | 16826,67 | 2565,9 | 2584,37 | 2709,4 | 2844 | 2987 | 3136 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 05 20130 | 16826,67 | 2565,9 | 2584,37 | 2709,4 | 2844 | 2987 | 3136 |
| 5.4 | Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | администрация | Всего, в том числе: | х | 905,796 | 139,86 | 153,468 | 153,468 | 153 | 153 | 153 |
|  |  |  | областной бюджет | 74 4 05 51180 | 905,796 | 139,86 | 153,468 | 153,468 | 153 | 153 | 153 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | администрация | Всего, в том числе: | х | 3,528 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | областной бюджет | 74 4 05 71020 | 3,528 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Финансовое обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост | администрация | Всего, в том числе: | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 74 4 05 73080 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключёнными соглашениями | администрация | Всего, в том числе: | х | 3186,7 | 530,9 | 530,9 | 530,9 | 530 | 532 | 532 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 05 20140 | 3186,7 | 530,9 | 530,9 | 530,9 | 530 | 532 | 532 |
| 5.8 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключёнными соглашениями | администрация | Всего, в том числе: | х | 384,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64 | 64 | 64 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 05 20150 | 384,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64 | 64 | 64 |
| 6 | Региональные приоритетные проекты | администрация | Всего, в том числе: | х | 30,0 | 10,0 | - | 20 | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 30,0 | 10,0 | - | 20 | - | - | - |
|  | Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив» | администрация | Всего, в том числе: | х | 30,0 | 10,0 | - | 20 | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 03 01 00000 | 30,0 | 10,0 | - | 20 | - | - | - |
|  | Мероприятия по обеспечению реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | администрация | Всего, в том числе: | х | 30,0 | 10,0 | - | 20 | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 3 01 70420 | 30,0 | 10,0 | - | 20 | - | - | - |

________________________________

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы: | администрация |
| --- | --- |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| №№ п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измере ния значения показате ля | Базовое значение показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| . | Задача «Создание комфортных условий проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на благоустройство и создание комфортных условий проживания | МП | + | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| . | Задача «Создание комфортных условий проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Выполнение работ (оказание услуг) | 74 4 01 60004 | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика» | администрация | Всего, в том числе: | х | 549,155 | 82,485 | 150,0 | 73,47 | 77,1 | 81,0 | 85,1 |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 01 60004 | 549,155 | 82,485 | 150,0 | 73,47 | 77,1 | 81,0 | 85,1 |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | администрация | Всего, в том числе: | х | 549,155 | 82,485 | 150,0 | 73,47 | 77,1 | 81,0 | 85,1 |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 01 60004 | 549,155 | 82,485 | 150,0 | 73,47 | 77,1 | 81,0 | 85,1 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| №№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание комфортных условий проживания» |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для выполнения работ |  | администрация | Определён перечень объектов |  |
| 2 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | администрация | Муниципальный контракт |  |
| 3 | Произведена приёмка выполненных работ |  | администрация | Акт выполненных работ |  |
| 4 | Произведена оплата выполненных работ |  | администрация | Платежные поручения |  |

______________________

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы: | администрация |
| --- | --- |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| №№ п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измере ния значения показате ля | Базовое значение показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| . | Задача «Сохранение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведённых экологических мероприятий | МП | + | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | администрация |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| . | Задача «Сохранение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по ликвидации свалок, обрезке больных деревьев и кустарников, проведение экологических «субботников» | Выполнение работ (оказание услуг) | 74 4 02 60030 | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | «Обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки» | администрация | Всего, в том числе: | х | 120,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 02 60030 | 120,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1 | Мероприятия по ликвидации свалок, обрезке больных деревьев и кустарников, проведение экологических «субботников» | администрация | Всего, в том числе: | х | 120,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 02 60030 | 120,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| №№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Сохранение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки» |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для выполнения работ |  | администрация | Определён перечень объектов |  |
| 2 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | администрация | Муниципальный контракт |  |
| 3 | Произведена приёмка выполненных работ |  | администрация | Акт выполненных работ |  |
| 4 | Произведена оплата выполненных работ |  | администрация | Платежные поручения |  |

______________________

- Приложение № 7

- к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Дмитриевское  сельское поселение Радищевского района Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы: | администрация |
| --- | --- |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| №№ п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измере ния значения показате ля | Базовое значение показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2. | Задача «Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | + | % | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | администрация |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2. | Задача «Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Выполнение работ (оказание услуг) | 74 4 03 20150 | км | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 15 | 15 |

- 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог местного значения | администрация | местный бюджет | 74 4 03 20150 | 666,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111 | 111 | 111 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| №№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Сохранение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки» |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для выполнения работ |  | администрация | Определён перечень объектов |  |
| 2 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | администрация | Муниципальный контракт |  |
| 3 | Произведена приёмка выполненных работ |  | администрация | Акт выполненных работ |  |
| 4 | Произведена оплата выполненных работ |  | администрация | Платежные поручения |  |

- Приложение № 8

- к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании

Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы: | администрация |
| --- | --- |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| №№ п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измере ния значения показате ля | Базовое значение показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| . | Задача «Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности в населённых пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности | МП | + | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| . | Задача «Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности в населённых пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности в населённых пунктах | Выполнение работ (оказание услуг) | 74 4 04 24700 | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | «Обеспечение пожарной безопасности» | администрация | Всего, в том числе: | х | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 15 | 15 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 04 24700 | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 15 | 15 |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности в населённых пунктах | администрация | Всего, в том числе: | х | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 15 | 15 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 74 4 04 24700 | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 15 | 15 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| №№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Рациональное использование энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для выполнения работ |  | администрация | Определён перечень объектов |  |
| 2 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | администрация | Муниципальный контракт |  |
| 3 | Произведена приёмка выполненных работ |  | администрация | Акт выполненных работ |  |
| 4 | Произведена оплата выполненных работ |  | администрация | Платежные поручения |  |

______________________

- Приложение № 9

- к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий, не входящего в направления муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений» муниципальном образовании Дмитриевское  сельское поселение Радищевского района Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы: | администрация |
| --- | --- |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| №№ п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измере ния значения показате ля | Базовое значение показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| . | Задача «Содействие в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления при осуществлении ими своих функций и полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Своевременное, качественное и в полном объёме обеспечение деятельности органов местного самоуправления, подведомственных учреждений | МП | + | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Содействие в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления при осуществлении ими своих функций и полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Главы администрации | осуществление текущей деятельности | 74 4 05 20080 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности аппарата администрации | осуществление текущей деятельности | 74 4 05 20040 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | осуществление текущей деятельности | 74 4 05 20130 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | осуществление текущей деятельности | 74 4 05 51180 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | осуществление текущей деятельности | 74 4 05 71020 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Финансовое обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост | осуществление текущей деятельности | 74 4 05 73080 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключёнными соглашениями | осуществление текущей деятельности | 74 4 05 20140 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключёнными соглашениями | осуществление текущей деятельности | 74 4 05 20150 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, осуществления отдельных полномочий» | администрация | Всего, в том числе: | х | 30420,494 | 4719,536 | 4737,414 | 4918,744 | 5124,6 | 5345,6 | 5574,6 |
|  |  |  | областной бюджет | х | 915,324 | 140,436 | 154,044 | 154,044 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
|  |  |  | местный бюджет | х | 29511,17 | 4579,1 | 4583,37 | 4764,7 | 4971 | 5192 | 5421 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Главы администрации | администрация | местный бюджет | 74 4 05 20080 | 5286 | 822,6 | 814,4 | 847,0 | 889 | 933 | 980 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности аппарата администрации | администрация | местный бюджет | 74 4 05 20040 | 3827,8 | 595,7 | 589,7 | 613,4 | 644 | 676 | 709 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | администрация | местный бюджет | 74 4 05 20130 | 16826,67 | 2565,9 | 2584,37 | 2709,4 | 2844 | 2987 | 3136 |
| 1.4 | Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | администрация | областной бюджет | 74 4 05 51180 | 905,796 | 139,86 | 153,468 | 153,468 | 153 | 153 | 153 |
| 1.5 | Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | администрация | областной бюджет | 74 4 05 71020 | 3,528 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.6 | Финансовое обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост | администрация | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключёнными соглашениями | администрация | местный бюджет | 74 4 05 20140 | 3186,7 | 530,9 | 530,9 | 530,9 | 530 | 532 | 532 |
| 1.8 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключёнными соглашениями | администрация | местный бюджет | 74 4 05 20150 | 384,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64 | 64 | 64 |

_____________________________